## Planilha1
Atividades | Descrição | Precedência | Estimativa Tempo (Dias)
Levantamento de Requisitos
A | Definir funcionalidade do sistema | - | 5
B | Definir linguagem e frameworks | - | 1
Desenvolvimento
FrontEnd
C | Prototipar interface sistema administrativo | A | 5
D | Prototipar interface resposiva usuário (motorista) | A | 5
E | Desenvolver interface administrativo | B,C | 15
F | Desenvolver interface usuário (motorista) | B,D | 15
G | Testar usabilidade da interface administrativa | E | 4
H | Testar usabilidade da interface responsiva - usuário | F | 4
BackEnd
I | Desenvolver backend sistema administrativo | G | 20
J | Desenvolver backend usuário (motorista) | H | 20
K | Testar backend da interface - administrativa | I | 5
L | Testar backend da interface - usuário | J | 5
Implantação
M | Preparar ambiente do cliente | K,L | 5
N | Implantar sistema no ambiente do cliente | M | 2
O | Testar Sistema no ambiente do cliente | N | 5